Sumário Executivo Semanal — Portfólio de Projetos Eduzz

29 de julho de 2026

| 23 Total Ativos | 13 Estratégicos | 10 Processos | 1 Críticos | 5 Em Atenção | 1 Atrasados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projetos Estratégicos (13 ativos) ● Processo de Go-to-Market — Execução, 50% · GP: Gustavo Campos — Fluxo aprovado; entrega do High Ticket pode extrapolar prazo (1ª entrega ~28/09, não confirmada). ● Antecipação de Não Performados — Iniciação, 0% · GP: Gustavo Campos — Aguardando inception (remarcada p/ 28/07) para definir modelo (BaaS/CCB x FIDC). ● Cadastro 360 (Fase 1) — Op. Assistida, 70% · GP: Gustavo Campos — Proposta de encerramento pronta; 2 impedimentos em aberto (Registry/Antifraude e status no fundo). ● Habilitadores FIDC – Antecipação de Performados — Execução, 70% · GP: Ricardo Lourenço — Contrato em elaboração com Jurídico; oferta comercial aguarda homologação (prevista 31/07). ● High Ticket — Planejamento, 40% · GP: Ana Claudia Alcantara Rosa — Go-live previsto 07/12; gap na antecipação D7/D15 em avaliação por Produto/Tech. ● Projeto Xavier — Execução, 50% · GP: Ricardo Lourenço — Projeto confidencial; artefatos gerados via IA aguardando validação e revisão do plano. ● AI-Driven Engineering — Execução, 80% · GP: Ricardo Lourenço — Novas squads implementadas e em homologação, sem impedimentos. ● DXP Experiência Unificada do Produtor — Planejamento, 0% · GP: Gustavo Campos — Escopo (Etapas 1 e 2) definido; execução prevista a partir de agosto. ● Novo Processo de Produtos — Iniciação, 10% · GP: Ana Claudia Alcantara Rosa — TAP e cronograma elaborados, em validação com Head de Produtos. ● Parcelamento 2.0 — Op. Assistida, 80% · GP: Ana Claudia Alcantara Rosa — Demo do cashback validada; ponto aberto na antecipação proporcional (D7/D15/D30). ● Plataforma Z2Pay c/ FIDC — Execução, 70% · GP: Ricardo Lourenço — Checkout em testes; Recorrência MVP e Conciliação em andamento. ● Vertical Golden — Execução, 70% · GP: Ricardo Lourenço — Atraso registrado (dependência de outros contextos); aguarda 1º contrato firmado. ● Subadquirência - Estudo de Viabilidade — Em Espera · GP: Gustavo Campos — Projeto pausado. | Projetos de Processos (10 ativos) ● Processo de Reembolso — Execução, 90% · GP: Affonso G. de Toledo — Go-live sistêmico em dia; 52% da base já no novo fluxo. ● Processo de Troca de Titularidade (Fase 2) — Execução, 70% · GP: Affonso G. de Toledo — Fluxograma TO BE aprovado; protótipo previsto para semana de 27/07. ● Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) — Iniciação, 30% · GP: Valeri Bernardino — Dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07. ● Diagnóstico de Custos — Iniciação, 10% · GP: Ana Claudia Alcantara Rosa — TAP em validação; Onda 1 (Governança de Dados) iniciando. ○ Mapa de Processos Eduzz — Execução, 0% · GP: Valeri Bernardino — Situação registrada no Notion: “Em atualização”. ○ Jornada de Atendimento CS — Iniciação, 0% · GP: Isabela Narciso — Situação registrada no Notion (23/07): “Em atualização”. ○ Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz — Backlog, 0% — Sem atualização esta semana. ○ Escolher tipo de frete em produto físico — Backlog — Sem atualização esta semana. ○ Lançamento dos produtores — Backlog — Sem atualização esta semana. ○ Processo de Gestão de crise — Backlog — Sem atualização esta semana. |
| --- | --- |

Atualizado em 29/07/2026  ·  Dashboard: https://relatoriopmoeduzz.vercel.app